РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2016 года                                       д.Заславская                                             № 11

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов

объектов и услуг в установленных сферах деятельности

в  Заславском  муниципальном образовании на 2016-2020 годы »

В соответствии с  требованиями Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 « Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на период до 2020 года, руководствуясь статьёй 6 Устава Заславского  муниципального образования .

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Заславском  муниципальном образовании на 2016-2020 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации  населения «Вестник Заславска» и разместить на официальном сайте администрации Заславского  муниципального образования в информационно –  телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  Заславского  муниципального образования                                          Покладок Е.М.

Приложение

к Постановлению администрации

Заславского муниципального образования

от  21.03.2016 г. № 11

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Заславском муниципальном образовании на 2016-2020 годы».

- Общее описание Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Заславском муниципальном образовании на 2016-2020 годы».

План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  в установленных сферах деятельности в Заславском муниципальном образовании на 2016-2020 годы» (далее - дорожная карта) разработан в соответствии:

- с пунктом 1 части 4  статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года №  419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

- постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015г. № 1297

« Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на период до 2020 года.

-Конституции Российской Федерации.

-Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

- В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

На территории Заславского муниципального образования по состоянию на 01.01.2016г. проживает:

инвалидов 1, 2 группы -  53 человека;

инвалидов 3 – й группы – 42 человек;

детей – инвалидов - 2  человека;

инвалидов – колясочников -  2 человека;

Основные социальные объекты Заславского муниципального образования: администрация Заславского муниципального образования, библиотека, дом культуры, школа, детский сад не оборудованы  кнопками вызова специалиста. В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы учреждений социального обслуживания и сформировавшимися потребностями для эффективной реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида).

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам муниципальных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

- Цели «дорожной карты»

Основными целями «дорожной карты» являются:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной инфраструктур;

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта;

- полноценная интеграция инвалидов в общество.

-создание правовых, экономических и институционных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня жизни.

- Ожидаемы результаты реализации «дорожной карты»

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2020 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

- Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг, мероприятия «дорожной карты»

1. Значение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» представлены в таблице № 1.

2. Перечень мероприятий «дорожной карты» реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг представлены в таблице № 2.

- Внесение изменений в «дорожную карту»

Внесение изменений и дополнений в «дорожную карту» производится ежегодно.

Таблица № 1

Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» Заславского  муниципального образования

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
|  | В сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере культуры, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере культуры. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | МКУК «Заславский ЦДК» |
| 2. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. | 0 | 50 | 55 | 65 | 90 | 100 |  |  | МКУК «Заславский ЦДК» |
| 3. | Удельный вес объектов, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 |  |  | МКУК «Заславский ЦДК» |
| 4. | Удельный вес объектов, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха. | 0 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 |  |  | МКУК «Заславский ЦДК» |
| 5. | Удельный вес объектов, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения. | 0 | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 |  |  | МКУК «Заславский ЦДК» |
| 6. | Удельный вес объектов, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для всех категорий инвалидов и МНГ. | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | 100 |  |  | МКУК «Заславский ЦДК» |
| 7. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа таких специалистов | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | 100 |  |  | МКУК «Заславский ЦДК» |
| 8. | Доля специальной литературы для инвалидов в общем объеме библиотечного фонда | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |  |  | МКУК «Заславский ЦДК» |

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Заславском муниципальном образовании

| № п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (в т.ч. подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступности здания администрации Заславского муниципального образования для инвалидов (приобретение и установка поручней, противоскользящих систем, установка кнопки вызова специалиста, переоборудование крыльца, установка информационного табло; оборудование помещений знаками и указателями для инвалидов) |  | Администрация Заславского муниципального образования |  | 2016-2020 | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 2. | Обустройство территорий, прилегающих к зданиям учреждений культуры (входы на территорию, пути движения на территории, пандусы, адаптация крылец, устранения уклонов и перепадов высот на путях следования) |  | - МКУК «Заславский ЦДК» |  | - 2016-2020 | Создание безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов культуры |
| 3. | - Оборудование входов в здания учреждений культуры (входная площадка, дверь входная, тамбур) |  | - МКУК «Заславский ЦДК» |  | 2016-2020 |  |
| 4. | - Оборудование путей движения внутри зданий учреждений культуры (приобретение и установка поручней, противоскользящих систем) |  | - МКУК «Заславский ЦДК» |  | - 2016-2020 |  |
| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка компьютерного оборудования, знаков доступности объекта, беспроводной системы вызова помощника, звукового оповещателя для ориентирования слепых и слабовидящих посетителей, приобретение луп для чтения, тактильных табличек, приобретение для инвалидов по зрению программы «Джос» для учреждений культуры |  | - МКУК «Заславский ЦДК» | 2016-2020 |  | Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, создание условий для развития творческих способностей |