ОТ 30.03.2017 Г. № 12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ЗАСЛАВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ЗАСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД.

В целях реализации Программы комплексного социально-экономического развития Заславского муниципального образования на период 2008 – 2017 годы, утвержденной решением Думы Заславского МО от 28.12.2010 года № 9/5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Принять к сведению информацию о выполнении «Программы комплексного социально-экономического развития Заславского муниципального образования на 2008 – 2017 г. г» за 2016 год.

2.Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве

« Вестник Заславска».

Глава Заславского муниципального образования

Е. М. Покладок

Утверждено постановлением администрации

Заславского муниципального образования

от 30.03.2017 г .№ 12

Информация о выполнении « Программы комплексного социально-экономического развития Заславского муниципального образования на 2008 – 2017 годы» по состоянию на 01.01.2017 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Общий объем финансирования, млн.руб. | В том числе |  |  |  |  | Фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2017 г. |  | Результат от реализации мероприятия % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет МО | Федер. бюджет | Областной бюджет | Средства предприятий, кредитные ресурсы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
|  | «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для организации досуга жителей поселения и поддержка их творческого потенциала | в течение года | 0,022 | 0,011 |  | 0,199 |  |  |  | 0,210 | 954 |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт МКУК « Заславский ЦДК» в д. Заславская по государственной программе « Развитие культуры» | в течение года | 1,25 | 0,046 |  |  |  |  |  | 0,046 | 4 |  |  |
|  | Итого |  | 1,272 | 0,057 |  | 0,199 |  |  |  | 0,256 | 20 |  |  |
|  | «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием в д. Заславская | в течение года | 0 | 0,049 |  |  |  |  |  | 0,049 | 100 |  |  |
|  | итого: |  | 0 | 0,049 |  |  |  |  |  | 0,049 | 100 |  |  |
|  | «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Содержание дорог находящихся в ведении поселения | 2-3 кв.2016 г. | 0,399 | 0,087 |  |  |  |  |  | 0,087 |  | 22 |  |
|  | итого: |  | 0,399 | 0,087 |  |  |  |  |  | 0,087 |  | 22 |  |
|  | « Сельское хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Плодородие почв | в течение года | 0,2 |  |  | 0,528 |  | 0,072 |  | 0,6 |  | 300 |  |
| 6. | Первичное семеноводство | в течение года | 0,5 |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  | 40 |  |
| 7. | Страхование урожая с/х культур | в течение года | 0,11 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 9 |  |
| 8. | Поддержка КФХ И ЛПХ ( национальный проект) | в течение года | 0,16 |  | 0,15 | 0,01 |  |  |  | 0,16 |  | 100 |  |
| 9. | Ветеринарное обслуживание | в течение года | 0 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 100 |  |
|  | итого: |  | 0,97 | 0 | 0,15 | 0,738 |  | 0,092 |  | 0,98 |  | 101 |  |
|  | « Малое предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация сельского туризма КФХ « Шпенева О.А.» | в течение года. | 0,06 |  |  |  |  | 0,028 |  | 0,028 |  | 46 |  |
|  | итого: |  | 0,06 | 0 | 0 | 0 |  | 0,028 |  | 0,028 |  | 46 |  |
|  | ВСЕГО |  | 2,701 | 0,193 | 0,15 | 0,937 |  | 0,12 |  | 1,4 |  | 52 |  |